## Foglio1
Obiettivo | Dettagli | Azione richiesta | Stato avanzamento | Note
Connessione Centralizzata degli Account | Permettere di connettere più account Seller Central e Vendor Central in un'unica piattaforma, senza bisogno di login separati per ciascun account. | Da file iniziale | 🟢 | Aggiunta/edit di nuovi account Seller/Vendor supportata da UI Accounts (e PUT /api/v1/accounts/{id}); ricordare di rinominare nel client-facing name dopo la connessione.
Gestione OTP | Gestire l'autenticazione OTP in modo che l'utente non debba reinserirla frequentemente, mantenendo la sessione attiva per un periodo esteso. | Da file iniziale | 🟢 | Non tutti gli account sono stati collegati / Andrà fatto per tutti gli account gestiti e man mano per i nuovi
Dashboard dello Stato degli Account | Visualizzare lo stato della connessione di tutti gli account (attivo/inattivo) e fornire una visualizzazione immediata dei problemi di sincronizzazione. | Da file iniziale | 🟢 | Stato sincronizzazione + nuovo campo ads_connection_state distingue: token mancante, profilo mancante, chiavi client mancanti, fallimento auth, ok.
Download Pianificato dei Rapporti di Vendita | Automatizzare il download dei rapporti di vendita a intervalli programmati (giornaliero, settimanale, mensile) per ridurre il lavoro manuale del Data Analyst. | Da file iniziale | 🟢
Estrazione del Rapporto di Inventario | Automatizzare l'estrazione dei livelli di inventario per ogni SKU/ASIN, includendo dati su FBA, spedizioni in entrata e unità riservate. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] Endpoint GET /reports/inventory + export CSV implementati e funzionanti (storico snapshot + low_stock). Nessun dato nell'org di test (i 5 record sono in altro org). Da verificare con sync SP-API reale.
Estrazione dei Dati Pubblicitari/PPC | Automatizzare l'estrazione dei dati sulle performance delle campagne pubblicitarie (impressioni, clic, CTR, spesa, vendite, ROAS) per facilitare l'analisi delle campagne pubblicitarie. | Da file iniziale | 🟡 | Codice completo per SP/SB/SD + advertising_metrics_by_asin (ASIN). Bloccato dalla mancanza delle credenziali Amazon Ads OAuth degli account reali (refresh token + profile_id). Banner attivo su /advertising guida alla connessione.
Correlazione dati Adv con dati organici | Impostare una modalità che metta in evidenza quanto l'adv impatta sulle vendite/ quante ventite sonio generate dall'adv vs il totale | Precisazione successiva | 🟢 | GET /api/v1/analytics/ads-vs-organic + UI Analytics: organic_sales = total - ad_attributed, clamped >= 0; attribution_notes per scope ASIN; uso advertising_metrics_by_asin se filtro ASIN.
Monitoraggio BSR (Best Seller Rank) | Permettere di monitorare e tracciare il Best Seller Rank di determinati prodotti in diverse categorie, per analizzare la posizione competitiva nel mercato. | Da file iniziale | 🟢
Raccolta Dati sui Competitori | Monitorare le performance dei prodotti concorrenti, raccogliendo dati su prezzo, BSR, numero di recensioni e valutazioni, per fare benchmarking. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] competitors=0 nel seed. La discovery usa SP-API catalog search (NON Helium10): 0 risultati con credenziali attuali -> richiede SP-API valido. Il fallimento per-ASIN non rompe il report (verificato).
Estrazione Dati sugli Ordini | Estrarre i dati sugli ordini (ID, data, articoli, quantità, prezzi) per analizzare i modelli di acquisto e le tendenze. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] GET /reports/orders implementato (filtri account/periodo, validazione date OK). 3 ordini presenti ma in altro org. Da verificare con dati reali.
Conservazione a Lungo Periodo dei Dati | Archiviare i dati estratti in un database persistente per un periodo minimo di 24 mesi, per analisi a lungo termine. | Da file iniziale | 🟢 | [QA 01/06/2026] Migration 023 partiziona sales_data/advertising_metrics/advertising_metrics_by_asin/bsr_history per mese (+ bootstrap 24 mesi). Corretto bug di 'alembic upgrade head' (sequence ownership + ripristinate funzioni della migration 015). Nessuna perdita dati.
Confronto Periodo su Periodo | Consentire il confronto tra i dati di diverse periodi (es. mese su mese, anno su anno) per analizzare la crescita e identificare le tendenze. | Da file iniziale | 🟢 | [QA 01/06/2026] Confronto periodo-su-periodo verificato in dashboard (previous_value + % change corretti, no NaN/Inf). MoM OK; YoY = stesso meccanismo su range annuale.
Dashboard di Performance Unificata | Creare una dashboard che aggrega tutte le metriche principali delle performance degli account per fornire una visione d'insieme rapida ed efficace. | Da file iniziale | 🟢
Confronto Cliente vs Competitor | Permettere un confronto diretto tra le performance del cliente e dei suoi concorrenti (prezzo, BSR, recensioni, vendite stimabili) per identificare gap e opportunità. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] Dipende dai dati competitor (vedi riga 10). Comparison-matrix gestita (400 chiaro se nessun competitor). Da sbloccare con SP-API valido.
Visualizzazione Analisi dei Resi | Analizzare i tassi di reso e le motivazioni per ogni prodotto e account, per identificare problemi di qualità o di descrizione del prodotto. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] GET /analytics/returns implementato con stato vuoto gestito graziosamente (no crash, divisione per zero protetta). returns_data=0 nel seed: da verificare con dati resi reali.
Esportazione in Excel | Permettere l'esportazione dei dati in formato Excel per un'analisi personalizzata e la condivisione con stakeholder. | Da file iniziale | 🟢 | Endpoint /exports/excel-bundle e /exports/excel verificati; export_service usa correttamente DAILY_TOTAL_ASIN come fonte di verità per i totali. Test tests/test_export_service.py passano.
Integrazione con Google Sheets | Permettere l'esportazione automatica dei dati in Google Sheets per consentire la collaborazione in tempo reale tra i membri del team. | Da file iniziale | 🟢 | Non modificato in questo workstream; funzionalità esistente verificata via endpoint /api/v1/google-sheets/syncs/* e UI GoogleSheetsIntegration. Da rivalidare end-to-end dopo prossimo deploy.
Generazione di Report in PowerPoint | Automatizzare la generazione di report in formato PowerPoint con dati e grafici già formattati per le riunioni con i clienti. | Da file iniziale | 🟢 | Corretto bug nel sommare DAILY_TOTAL_ASIN + righe per-ASIN che raddoppiava revenue/units/orders; ora usa la fonte di verità (DAILY_TOTAL_ASIN) come in export_service. Deck arricchito con period, account scope, AOV, ASP, ASIN attivi; supporto i18n it/en.
Consegna dei Rapporti Programmata | Consentire la pianificazione dell'invio automatico di rapporti settimanali o mensili in formato Excel, PPT o PDF ai destinatari configurati. | Da file iniziale | 🟡 | Creazione/run-now/download artefatti funzionanti (endpoint POST /reports/schedules/{id}/run-now + GET .../runs/{id}/download). Errore email ora esplicito: distingue SENDGRID_API_KEY mancante, recipient list vuota, e rifiuto SendGrid. Bloccato esternamente finché ops non configura SendGrid.
Aggiornamenti in Massa delle Liste di Prodotti | Permettere l'aggiornamento in massa delle informazioni dei prodotti (titoli, descrizioni, parole chiave, immagini) tramite file Excel. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] POST /catalog/bulk-update + template scaricabile + validazione file implementati e funzionanti (file invalido -> 400 chiaro). Push reale ad Amazon richiede credenziali SP-API con permessi di scrittura (Seller).
Gestione dei Prezzi | Permettere l'aggiornamento dei prezzi per ogni SKU per marketplace, mantenendo la strategia di pricing e integrando un sistema di confronto con i prezzi dei concorrenti. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] POST /catalog/prices implementato con validazione (prezzo negativo/decimali extra -> 422). Scrittura reale richiede SP-API write (Seller Central).
Aggiornamenti sulla Disponibilità/Inventario | Aggiornare lo stato di disponibilità dei prodotti (disponibile/non disponibile) per controllare ciò che è visibile come in stock. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] PATCH /catalog/products/{asin}/availability implementato; corretto bug 500 su errori SP-API non-throttle (ora 4xx chiaro). Scrittura reale richiede SP-API write.
Gestione delle Immagini | Consentire l'aggiornamento in massa delle immagini prodotto (immagini principali e galleria) per garantire coerenza e qualità visiva del catalogo. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] Endpoint immagini (POST/GET/DELETE) + validazione tipo (JPG/PNG accettati, file non validi rifiutati) implementati. Upload reale richiede credenziali AWS S3/R2.
Previsione delle Vendite | Generare previsioni sulle vendite future basate sui dati storici, per pianificare in modo proattivo inventario e campagne. | Da file iniziale | 🟢 | [QA 01/06/2026] Prophet + horizon caps (30/60/90) + MAPE/RMSE/confidence + label IT chiarite (no overpromise). Tutti i 44 ASIN selezionabili (quelli con poco storico mostrati disabilitati con motivo). Verificato.
Previsione delle Tendenze dei Prodotti | Identificare i prodotti in tendenza (in aumento o in calo) per regolare rapidamente la strategia di marketing. | Da file iniziale | 🟡 | [QA 01/06/2026] GET /analytics/product-trends implementato e risponde (insight su storico insufficiente con dati attuali). Da arricchire con piu' storico.
Suggerimenti per l'Ottimizzazione delle Inserzioni | Fornire suggerimenti basati su intelligenza artificiale per ottimizzare le inserzioni (titolo, descrizione, parole chiave) in base alle best practices e ai dati competitivi. | Da file iniziale | 🟢
Valutazione della Qualità delle Immagini | Analizzare la qualità delle immagini rispetto agli standard di Amazon e fornire feedback per migliorare l'aderenza ai requisiti. | Da file iniziale | 🟢
Raccomandazioni Strategiche | Fornire raccomandazioni settimanali/su richiesta) su strategie di pricing, pubblicità, inventario e contenuti, con una valutazione del loro impatto previsto. | Da file iniziale | 🟢 | Generazione ora scoped per account + ASIN con context visibile nei cards UI; aggiunto export XLSX client-facing (POST /exports/recommendations-xlsx) con banner ambito (account/ASIN), breakdown per categoria/priorità e dettaglio per raccomandazione. Bottone "Esporta report" nella pagina /recommendations.
Sommario Quotidiano | Inviare un riepilogo giornaliero via email con i principali indicatori di performance e eventi rilevanti, per tenere l'utente aggiornato senza dover accedere alla piattaforma. | Da file iniziale | 🟢
Nomina account | Sostituire i nomi segnaposto ("real", "second account") con i nomi reali dei clienti, e rendere ovvio il flow di rename quando rilevati nomi segnaposto. | Nuovo | 🟢 | [QA 01/06/2026] RISOLTO: account rinominati (real->Bitron, second account->Dialcos) via PUT /api/v1/accounts/{id}; persistenza verificata (refresh + re-login). UI evidenzia segnaposto con badge/banner di rinomina.